Приложение к постановлению администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района, Алтайского края от «___»__________2017г. №____

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………….…...… …3

Паспорт программы……………………………………………………………………………   5

Общие сведения……………………………………………………………………………..  ….7

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры…… …          10

2. Система программных мероприятий……………………………………………………     26

3. Финансовые потребности для реализации программы……………………………….      31

4. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы……………………………………………………………………………..………  37

5. Нормативное обеспечение…………………………………………………………………  39

Введение

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления  между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы -  улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится прежде всего решение жилищной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:

- обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

- обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Паспорт программы

| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет на 2017-2032 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 4. Распоряжение от 19.10.1999 года № 1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; 5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 6. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах». 7. Генеральный план муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края |
| Заказчик Программы | администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Основной разработчик Программы | администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Цели и задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, - доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели | - ожидаемая продолжительность жизни населения; - показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения); - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; - доля детей, охваченных школьным образованием; - уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения; - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - уровень безработицы; - увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями; - увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2022 годы и на перспективу до 2032 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы в 2017 – 2032 годах – 786600,0 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2032 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия запланированные Программой | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. |

Общие сведения

На территории Новоегорьевского сельсовета расположены 4 населенных пункта:

с. Новоегорьевское

Село Новоегорьевское – административный центр Егорьевского района и муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, расположено в 315 км от краевого центра - г.Барнаула и 40 км от ближайшего города - Рубцовска.

Архитектурно-планировочная организация территории с.Новоегорьевское сформировалась с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный селитебный комплекс. Село имеет расчлененную вытянутую планировку, сетка улиц прямоугольная.

Транспортный каркас с. Новоегорьевское формируется основными улицами: ул.Машинцева, ул.Комсомольская, ул.Революционная, ул.Строителей, пер.Школьный. Улично-дорожная сеть имеет расчлененную четкую структуру. Въезд в село может осуществляться со стороны г. Рубцовска, с. Лебяжье, с. Волчиха или с. Сросты.

Селитебная территория представлена в основном усадебной застройкой, в центральной, юго-восточной и западной части села расположены многоквартирные жилые дома. Жилищное строительство в настоящее время ведется в границах села путем уплотнения существующей застройки.

Общественный центр размещается в географическом центре села, общественные подцентры формируются в пределах пешеходной доступности по направления развития селитебной зоны. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школа, музыкальная школа, детские сады, библиотека, дом культуры, церковь, парикмахерские, магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Учреждения здравоохранения представлены КГБУЗ «Егорьевская центральная районная больница»; спортивные учреждения – стадионом, спортивными залами.

Производственная зона сосредоточена, в основном, в восточной части села.

Поселок Сибирь – населенный пункт муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, расположен в 20 км к юго-востоку от районного центра.

Поселок имеет компактную нерасчлененную структуру, формируемую единственной улицей. Въезд осуществляется с юго-восточной части поселка, со стороны дороги с. Песчаное – п. Песчаный Борок.

Селитебная территория представлена только усадебной застройкой. Жилищное строительство ведется за счет реконструкции.

Здания общественного центра на территории населенного пункта отсутствуют. Производственная зона сосредоточена в южной части поселка.

Поселок Новосоветский – населенный пункт муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, расположен в 19 км к северо-западу от районного центра.

Поселок имеет достаточно компактную, но расчлененную структуру, формируемую единственной улицей – Лесная. Въезд осуществляется с северной части, со стороны дороги с. Новоегорьевское – с. Волчиха.

Селитебная территория представлена только усадебной застройкой. Жилищное строительство ведется за счет реконструкции.

Здания общественного центра представлены конторой лесничества и пожарно-химической станцией.

Поселок Речка-Кормиха – населенный пункт муниципального образования  Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, расположен в 22 км к северо-западу от районного центра.

Поселок имеет достаточно компактную, но расчлененную структуру, формируемую единственной улицей. Въезд осуществляется в северной части поселка, со стороны дороги п. Новосоветский – п. Речка-Кормиха.

Селитебная территория представлена только усадебной застройкой. Жилищное строительство ведется за счет реконструкции.

Здания общественного центра, а также производственная зона на территории населенного пункта отсутствуют.

Рисунок 1.1 Местоположение Новоегорьевского сельсовета в Егорьевском районе

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности  населения, характеристика которых  представлена в Таблице 1.

#### Таблица 1.

#### Характеристика существующих и строящихся учреждений и предприятий обслуживания населения c. Новоегорьевское по современному состоянию

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Материал стен | Отдельное здание или встроенное помещение | Этажность | Площадь учреждений, м2 | Год постройки | Здание спец. или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администра-ция сельсовета | пер. Школьный, 31 | Кирпич | отдельное | 1 | 150 | 1975 | спец. |
| 2. | Администра-ция района | ул. Машинцева, 15 | Кирпич | отдельное | 2 | 1490 | 1981 | спец. |
| 3. | Управление Пенсионного фонда РФ | ул. Машинцева, 13 | Кирпич | отдельное | 2 | 780 | 1975 | спец. |
| 4. | Детско-юношеская спортивная школа | ул. Машинцева, 16 | Кирпич | встроенное | 2 | 1120 | 1980 | спец. |
| 5. | Отдел по культуре, библиотека, Госстатистика | ул. Машинцева, 17 | Кирпич | отдельное | 2 | 981 | 1986 | спец. |
| 6. | Районный культурно-досуговый центр | ул. Машинцева, 18 | Кирпич | отдельное | 2 | 840 | 1980 | спец. |
| 7. | Историко-краеведческий музей | ул. Машинцева, 23 | Кирпич | отдельное | 2 | 303 | 1977 | спец. |
| 8. | Музыкальная школа | ул. Кирова, 4 | Кирпич | отдельное | 1 | 645 | 1975 | спец. |
| 9. | Детский сад «Колокольчик» | ул. Кирова, 23 | Кирпич | отдельное | 2 | 724 | 1988 | спец. |
| 10. | Детский сад «Колосок» | пер. 50 лет Октября, 31 | Кирпич | отдельное | 2 | 668 | 1983 | спец. |
| 11. | МОУ «Егорьевская СОШ» | пер. Школьный, 23 | Кирпич | отдельное | 2 | 900 | 1965 | спец. |
| 12. | Библиотека МОУ «Егорьевская СОШ» (учебный корпус) | пер. Школьный, 27 | Кирпич | Встроенное | 2 | 602,95 | 1987 | спец. |
| 13. | Административное здание | пер. Садовый, 11 | Кирпич | Встроенное | 2 | 114 | 1986 | спец. |
| 14. | Административное здание | ул. Машинцева, 6 | Кирпич | Встроенное | 2 | 457 | 1979 | спец. |
| 15. | МО МВД России по г. Рубцовску | пер. Школьный, 16 | Кирпич | Отдельное | 2 | 882 | 1971 | спец. |
| 16. | Административное здание | пер. Школьный, 18 | Кирпич | Отдельное | 2 | 408 | 1958 | спец. |
| 17. | Прокуратура Егорьевского района | ул. Октябрьская, 2 | Кирпич | Встроенное | 2 | 144 | 1991 | спец. |
| 18. | Россельхоз-центр | ул. Октябрьская, 2 | Кирпич | Отдельное | 2 | 436 | 1991 | спец. |
| 19. | Пожарное депо | пер. Школьный, 67 | Кирпич | Отдельное | 1 | 388 | 1989 | спец. |
| 20. | Почта России | пер. Садовый, 2 | Кирпич | Отдельное | 1 | 186 | 1989 | спец. |
| 21. | Отдел ЗАГС Администрации района | ул. Машинцева, 15 | Кирпич | Встроенное | 2 | 32 | 1981 | спец. |
| 22. | Административное здание | ул. Машинцева, 10 | Кирпич | Отдельное | 2 | 552 | 1982 | спец. |
| 23. | Административное здание | ул. Машинцева, 11 | Кирпич | Встроенное | 2 | 129 | 1995 | спец. |
| 24. | Сбербанк, налоговая, казначейство | ул. Машинцева, 11 | Кирпич | Отдельное | 2 | 1020 | 1995 | спец. |
| 25. | Административное здание | ул. Машинцева, 17 | Кирпич | Встроенное | 2 | 34 | 1986 | спец. |
| 26. | Егорьевский районный суд | ул. Машинцева, 21 | Кирпич | Отдельное | 2 | 756 | 1977 | спец. |
| 27. | КБУЗ «Егорьевская ЦРБ» главный корпус | ул. Больничная, 1г | Кирпич | Отдельное | 2 | 3593 | 1962 | спец. |
| 28. | КБУЗ «Егорьевская ЦРБ» здание детского отделения | ул. Больничная, 1а | Кирпич | Отдельное | 2 | 808 | 1980 | спец. |
| 29. | Детская поликлиника | ул. Больничная, 1в | Кирпич | Отдельное | 2 | 141 | 2005 | спец. |
| 30. | Поликлиника | ул. Больничная, 1 | Кирпич | Отдельное | 2 | 1422 | 1978 | спец. |
| 31. | Административное здание | ул. Больничная, 2 | Кирпич | Встроенное | 2 | 32 | 1980 | спец. |
| 32. | Дом-интернат для пожилых людей | ул. Молодежная, 1 | Кирпич | Отдельное | 1 | 557,12 | 2007 | спец. |
| 33. | ЗАО «Агропром-снаб» | ул. Молодежная, 1а | Кирпич | Отдельное | 1 | 370 | 1987 | спец. |
| 34. | ООО УК «Егорьевское» | ул. Строительная, 3 | Кирпич | Отдельное | 1 | 400 | 1981 | присп. |
| 35. | ООО «Мастер-строй» | ул. Строительная, 3 | Кирпич | Отдельное | 1 | 180 | 1975 | спец. |
| 36. | ЗАО «Агрохимия» | ул. Степная, 1 | Кирпич | Отдельное | 2 | 360 | 1980 | спец. |
| 37. | ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | пер. Садовый, 35а | Кирпич | Отдельное | 1 | 250 | 1980 | спец. |
| 38. | Алтайэнерго-сбыт | ул. Решетникова, 80 | Кирпич | Отдельное | 1 | 208 | 1973 | спец. |
| 39. | ДРСУ административное здание | пер. Прудской, 93 | Кирпич | Отдельное | 1 | 339 | 1970 | спец. |
| 40. | Автостанция | ул. Машинцева, 1 | Кирпич | Отдельное | 1 | 24 | 1980 | спец. |
| 41. | ЗАО «Сибирь» | пер. Школьный, 48 | Кирпич | Отдельное | 2 | 500 | 1967 | спец. |
| 42. | Ветеринарная станция | ул. Пролетарская, 32 | Кирпич | Отдельное | 1 | 382 | 1992 | спец. |
| 43. | Ветеринарная лаборатория | ул. Пролетарская, 34 | Кирпич | Отдельное | 1 | 322 | 1977 | спец. |
| 44. | Административное здание | ул. Кирова, 18 | Кирпич | Отдельное | 1 | 278 | 1977 | спец. |
| 45. | Кафе | ул. Строительная, 1 | Дерево | Отдельное | 1 | 148 | 1990 | спец. |
| 46. | Кафе | ул. Машинцева, 5 | Кирпич | Отдельное | 1 | 72 | 1975 | спец. |
| 47. | Столовая | ул. Машинцева, 5 | Кирпич | Отдельное | 1 | 749 | 1975 | спец. |
| 48. | Магазин | пер. Садовый, 3 | Блоки | Отдельное | 1 | 49 | 2005 | спец. |
| 49. | Магазин | ул. Машинцева, 1/1 | Дерево | Отдельное | 1 | 116,2 | 2007 | спец. |
| 50. | Магазин | ул. Машинцева, 2 | Кирпич | Отдельное | 1 | 220 | 1985 | спец. |
| 51. | Магазин | ул. Машинцева, 14 | Кирпич | Отдельное | 1 | 345 | 1954 | спец. |
| 52. | Магазин | ул. Октябрьская, 94 а | Кирпич | Отдельное | 1 | 124 | 1971 | спец. |
| 53. | Магазин | ул. Решетникова, 92а | Кирпич | Отдельное | 1 | 252 | 1980 | спец. |
| 54. | Магазин | ул. Машинцева, 8 | Кирпич | Отдельное | 1 | 166 | 1968 | спец. |
| 55. | Кулинария | ул. Машинцева, 5 | Кирпич | Отдельное | 1 | 278 | 1989 | спец. |
| 56. | Магазин | ул. Машинцева, 4 | Кирпич | Отдельное | 1 | 548 | 1989 | спец. |
| 57. | Магазин | ул. Машинцева, 2 | Кирпич | Отдельное | 1 | 305 | 1984 | спец. |
| 58. | Магазин | пер. Школьный, 45 | Кирпич | Отдельное | 1 | 40 | 1976 | спец. |
| 59. | Егорьевское райпо | ул. Машинцева, 6 | Кирпич | Отдельное | 2 | 412 | 1979 | спец. |
| 60. | Колбасный цех - ПО «Кристал» | ул. Полевая, 12 | Кирпич | Отдельное | 1 | 1561 | 1984 | спец. |
| 61. | Хлебокомби-нат | пер. Школьный, 45 | Кирпич | Отдельное | 1 | 5055 | 1984 | спец. |
| 62. | Магазин | пер. Северный, 47а | Кирпич | Отдельное | 1 | 54,4 | 2005 | спец. |
| 63. | Магазин | ул. Машинцева, 1/2 | Панель | Отдельное | 1 | 458 | 2008 | спец. |
| 64. | СТО | ул. Молодежная, 27 | Кирпич | Встроенное | 1 | 891,3 | 1987 | спец. |
| 65. | Магазин | ул. Строительная, 21 | Кирпич | Отдельное | 1 | 34,04 | 2004 | спец. |
| 66. | Магазин | ул. Машинцева | Кирпич | Встроенное | 1 | 68 | 1992 | спец. |
| 67. | Магазин | ул. Ленина, 4/1 | Кирпич | Отдельное | 1 | 58,4 | 2008 | спец. |
| 68. | Магазин | ул. Машинцева, 2 | Кирпич | Отдельное | 1 | 113 | 1985 | спец. |
| 69. | Магазин | ул. Комарова, 3а | Кирпич | Отдельное | 2 | 55 | 2007 | спец. |
| 70. | Торговый павильон | ул. Революционная, 101 | Кирпич | Отдельное | 1 | 72 | 2004 | спец. |
| 71. | Торговый киоск | ул. Строительная, 18а | Кирпич | Отдельное | 1 | 8 | 2005 | спец. |
| 72. | Торговый павильон | ул. Машинцева, 2а-2 | Кирпич | Отдельное | 1 | 96 | 2007 | спец. |
| 73. | Торговый павильон | ул. Советская, 92а | Кирпич | Отдельное | 1 | 120 | 2007 | спец. |
| 74. | Торговый павильон | ул. Машинцева, 2а-6 | Кирпич | Отдельное | 1 | 32,2 | 2008 | спец. |
| 75. | Магазин продуктовый | ул. Машинцева, 12/1 | Кирпич | Отдельное | 1 | 180 | 2006 | спец. |
| 76. | Торговый павильон | ул. Машинцева, 2а-7 | Кирпич | Отдельное | 1 | 54 | 2008 | спец. |
| 77. | Торговый продуктовый павильон | ул. Машинцева, 8а | Кирпич | Отдельное | 1 | 32 | 2008 | спец. |
| 78. | Магазин | ул. Кирова, 27 | Кирпич | Отдельное | 1 | 46,7 | 2005 | спец. |
| 79. | Торговый павильон | пер. Садовый, 14 | Кирпич | Отдельное | 1 | 31,39 | 2006 | спец. |
| 80. | Магазин | ул. Машинцева, 2а-1 | Кирпич | Отдельное | 1 | 180 | 2003 | спец. |
| 81. | Торговый киоск | ул. Чехова, 40 | Кирпич | Отдельное | 1 | 51 | 1195 | спец. |
| 82. | Торговый киоск | пер. Северный, 34а | Металл | Отдельное | 1 | 20 | 2004 | спец. |
| 83. | Магазин | пер. Садовый, 24/1 | Кирпич | Отдельное | 1 | 186 | 2008 | спец. |
| 84. | Магазин | ул. Строительная, 7/1 | Кирпич | Отдельное | 1 | 97 | 2008 | спец. |
| 85. | Торговый павильон | ул. Машинцева, 1/4 | Панель | Отдельное | 1 | 26,1 | 2008 | спец. |
| 86. | Торговый павильон | ул. Строительная, 5/4 | Панель | Отдельное | 1 | 36 | 2009 | спец. |
| 87. | Кафе | пер. Школьный, 67/1 | Кирпич | Отдельное | 2 | 1428 | 2004 | не использ. |
| 88. | Сапожная мастерская, ритуальны е услуги | ул. Ленина, 4 | Кирпич | Отдельное | 1 | 78 | 2006 | спец. |
| 89. | Ремонт обуви | ул. Машинцева, 2а-3 | Кирпич | Отдельное | 1 | 67 | 2003 | спец. |
| 90. | Магазин | ул. Машинцева, 2а-4 | Кирпич | Отдельное | 1 | 42 | 2004 | спец. |
| 91. | Магазин | ул. Молодежная, 1-а | Кирпич | Отдельное | 1 | 62 | 2004 | спец. |
| 92. | Магазин | ул. Степная, 1 | Кирпич | Отдельное | 2 | 21 |  | спец. |
| 93. | Административное здание | ул. Машинцева, 3 | Кирпич | Встроенное | 1 | 239 |  | присп. |
| 94. | Торговый павильон | ул. Машинцева, 11 | Кирпич | Встроенное | 2 | 52 | 1995 | спец. |
| 95. | Ветеринарная аптека | ул. Гагарина, 2 | Кирпич | Отдельное | 1 | 216 | 2009 | спец. |
| 96. | АЗС | пер. Школьный, 48 | Кирпич | Отдельное | 1 | 48 | 1996 | спец. |
| 97. | АЗС | ул. Строительная, 2 | Кирпич | Отдельное | 1 | 68 | 1998 | спец. |
| 98. | АЗС | ул. Строительная, 1 | Кирпич | Отдельное | 1 | 54 | 2000 | спец. |
| 99. | КПКГ «Резерв» | пер. Садовый, 8 | Кирпич | Отдельное | 1 | 89 | 2003 | спец. |
| 100. | Магазин | ул. Комсомольская, 3 | Панель | Отдельное | 1 | 1001,2 | 2012 | спец. |
| 101. | Торговый павильон | пер. Прудской, 19/2 | Панель | Отдельное | 1 | 92,3 | 2012 | спец. |
| 102. | Магазин | пер. Прудской, 21/1 | Шлакоблоки | Отдельное | 1 | 63,3 | 2011 | спец. |
| 103. | Магазин | пер. Прудской, 19/1 | Дерево | Отдельное | 1 | 52,8 | 2010 | спец. |
| 104. | Магазин | ул. Машинцева, 1/3 | Дерево+сайдинг | Отдельное | 1 | 136,8 | 2012 | спец. |
| 105. | Торговый павильон | ул. Машинцева, 52 | Дерево+сайдинг | Отдельное | 1 | 28,9 | 2010 | спец. |
| 106. | Магазин, кафе | ул. Пионерская, 56/1 | Панель | Отдельное | 1 | 37,3 | 2010 | спец. |
| 107. | Торговый павильон | ул. Строительная (Волчихин-ский тракт) | Кирпич | Отдельное | 1 | 38,9 | 2008 | спец. |
| 108. | Автомойка, шиномонтаж | ул. Строительная, 3/4 | Кирпич | Отдельное | 1 | 102,15 | 2007 | спец. |
| 109. | Торговый павильон | ул. Советская, 92а | Пенобетон, кирпич | Отдельное | 1 | 89,66 | 2007 | спец. |
| 110. | Магазин | ул. Машинцева, 12/1 | Кирпич | Отдельное | 1 | 135,25 | 2006 | спец. |
| 111. | Магазин | ул. Революционная, 3а | Кирпич | Отдельное | 1 | 22,75 | 2011 | спец. |
| 112. | Магазин | пер. Школьный, 45 | Кирпич | Отдельное | 1 | 189,72 | 2004 | спец. |
| 113. | Торговый павильон | ул. Революцион-ная, 101 | Кирпич | Отдельное | 1 | 54,31 | 2004 | спец. |
| 114. | ИП Бородин (переработка древесины) | ул. Строительная, 5а | Кирпич | Отдельное | 1 | 89 | 2000 | спец. |
| 115. | Пилорама | ул. Советская, 73в | Дерево | Отдельное | 1 | 72 | 2000 | спец. |
| 116. | Роддом | ул. Больничная, 1д | Кирпич | Отдельное | 2 | 357,8 | 1991 | спец. |
| 117. | Инфекционное отделение | ул. Больничная, 1б | Кирпич | Отдельное | 1 | 408,4 | 1991 | спец. |
| 118. | Здание кухни больницы | ул. Больничная, 1е | Кирпич | Отдельное | 1 | 267,1 | 1988 | спец. |
| 119. | Здание автогаражей больницы | ул. Больничная, 1к | Кирпич | Отдельное | 1 | 350 | 1978 | спец. |
| 120. | МКП Егорьевского района | ул. Молодежная, 1б | Кирпич | Отдельное | 2 | 72 | 1978 | спец. |
| 121. | МОУ «Егорьевская СОШ» (здание начальной школы) | пер. Школьный, 23б | Кирпич | Отдельное | 2 | 6 | 1973 | спец. |
| 122. | МОУ «Егорьевская СОШ» (здание спортивного зала) | пер. Школьный, 23 з | Кирпич | Отдельное | 1 | 459,1 | 1971 | спец. |

Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирован ия полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам СП 42.13330.2011 и представлен в Таблице 2.

При необходимости строительства объектов соцкультбыта, таких как общественная баня и др., не запроектированных в генеральном плане, возможно их размещение в восточной части села, на территориях планируемых общественно-деловых зон.

Таблица 2.

Расчет вместимости зданий культурно-бытового и социального назначения

| № п/п | Наименован. | Един. измер. | Расчетная вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новоегорьевское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские сады, В том числе д/с «Колосок» д/с «Колокольчик» | мест | 178 178 | 88,5% | 402 | 222 |
| 2 | Общеобразовательные учебные заведения | мест | 1000 | 100% (1-11 классы) | 764 | - |
| 3 | Детская музыкальная школа | мест | 156 | 2,7% от общего числа школьников | 21 | - |
| 4 | Поликлиника | посещ. в смену | 300 | По заданию на проектирование | - | - |
| 5 | Центральная районная больница | мест | 51 | По заданию на проектирование | - | - |
| 6 | Дом культуры | мест | 350 | 80 | 495 | 145 |
| 7 | Детско-юношеская спортивная школа | мест | 173 | 2,3% от общего числа школьников | 18 | - |
| 8 | Стадион | единиц | 1 | По заданию на проектирование | 1 | - |
| 9 | Предприятия общественного питания | мест | 225 | 15-20 | 124 | - |
| 10 | Магазины пром. и прод. товаров | м2 торгов зал | 7084 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 2686 | - |
| 11 | Гостиница |  | 30 | 6 мест на 1 тыс. человек | 37 | 7 |
| 12 | Почта | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 13 | Отделение банка | операц. место | 6 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 6 | - |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 12 | 7 раб. мест на 1 тыс. чел. | 43 | 31 |

Сеть учреждений культуры на территории с.Новоегорьевское представлена учреждениями культурно-досугового типа: домом культуры, библиотекой, музыкальной школой, спортивным залом. В настоящее время материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии, по причине недостаточного финансирования. Здания и помещения учреждений культуры требуют капитального ремонта и модернизации технического оснащения.

В населенных пунктах:  п. Сибирь, п. Новосоветский и п. Речка-Кормиха – объекты социального и культурно-бытового назначения отсутствуют

### Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства.

Жилая застройка на территории с. Новоегорьевское представлена усадебным и секционным жилым фондом.

Общая площадь жилищного фонда в с.Новоегорьевское на 2017 год – 134670 м2, или 23,7 кв. м в расчете на 1 жителя, что выше нормативных показателей.

Основная доля существующего жилищного фонда представлена домами усадебного типа и составляет порядка 69% от общего объёма. Меньшую долю занимают дома секционного типа – 31%. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 3. Характеристика ветхого жилого фонда в с. Новоегорьевское представлена в Таблице 4 (ветхий жилой фонд в остальных населенных пунктах отсутствует). Ветхий жилой фонд рекомендован проектом к сохранению.

Таблица 3.

#### Характеристика существующего жилищного фонда с. Новоегорьевское

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 92380 | 68,6 | 1723 | 90820 | 68,5 | 1683 | 1560 | 73,2 | 513 |
| в т.ч.: одноквартирные | 5100 | 3,8 | 170 | 3950 | 3 | 135 | 1150 | 54 | 35 |
| двухквартирные и более | 87280 | 64,8 | 1523 | 86870 | 65,5 | 1518 | 410 | 19,2 | 5 |
| Секционная застройка | 42290 | 31,4 | 50 | 41720 | 31,5 | 49 | 570 | 26,8 | 1 |
| Итого | 134670 | 100 | 1773 | 132540 | 100 | 3385 | 2130 | 100 | 514 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Таблица 4.

Характеристика ветхого жилого фонда

| № п/п | Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Новоегорьевское |  |  |  |  |
| 1 | ул. Решетникова, 95 | 1949 | дерево | 81 | 1 |
| 2 | ул. Советская, 21 | 1915 | дерево | 44 | 2 |
| 3 | ул. Машинцева, 85 | 1956 | дерево | 70 | 3 |
| 4 | ул. Машинцева, 30 | 1946 | дерево | 40,6 | 1 |
| 5 | ул. Машинцева, 45 | 1949 | дерево | 43 | 1 |
| 6 | ул. Решетникова, 26 | 1955 | дерево | 42 | 1 |
| 7 | ул. Решетникова, 9 | 1900 | дерево | 25,8 | 1 |
| 8 | ул. Алтайская, 36-2 | 1978 | кирпич | 28,1 | 2 |
| 9 | ул. Пионерская, 17 | 1952 | дерево | 20 | - |
| 10 | ул. Машинцева, 26 | 1956 | дерево | 40 | 2 |
| 11 | ул. Советская, 39 | 1920 | дерево | 64 | 2 |
| 12 | ул. Партизанская, 46 | 1954 | кирпич-дерево | 31,1 | 1 |
| 13 | ул. Решетникова, 36 | 1940 | дерево | 28 | 2 |
| 14 | ул. Машинцева, 109 | 1940 | дерево | 16 | 1 |
| 15 | ул.Лесная, 11 | 1986 | брус | 70,94 | 5 |
| 16 | ул.Революционная, 50 | 1955 | дерево | 30 | 1 |
| 17 | ул.Пионерская, 18 | нет данных | дерево | 15 | 2 |
| 18 | ул. Машинцева, 35 | 1985 | дерево | 120,51 | 6 |
| 19 | ул. Машинцева, 76 | 1935 | саман | 29 | 1 |
| 20 | ул.Советская, 2 | 1949 | дерево | 36 | - |
| 21 | ул. Советская, 69 | 1929 | дерево | 26 | - |
| 22 | ул. Советская, 65-1 | 1957 | дерево | 28 | - |
| 23 | ул. Советская, 81 | 1949 | дерево | 25 | - |
| 24 | ул. Пролетарская, 3 | 1946 | дерево | 36 | - |
| 25 | ул. Пролетарская, 83 | 1936 | саман | 36 | - |
| 26 | ул. Пролетарская, 113 | 1949 | дерево | 36 | - |
| 27 | Пролетарская, 115 | 1930 | дерево | 36 | - |
| 28 | Октябрьская, 3-1 | 1932 | дерево | 32 | - |
| 29 | ул. Октябрьская, 3-2 | 1932 | дерево | 32 | 1 |
| 30 | ул. Октябрьская, 3-3 | 1932 | дерево | 32 | - |
| 31 | ул. Октябрьская, 3-4 | 1932 | дерево | 32 | - |
| 32 | ул. Октябрьская, 3-5 | 1932 | дерево | 32 | 1 |
| 33 | ул. Октябрьская, 25 | 1960 | саман | 48 | - |
| 34 | ул. Октябрьская, 71-1 | 1930 | дерево | 24 | - |
| 35 | ул. Октябрьская, 71-2 | 1930 | дерево | 24 | - |
| 36 | ул. Октябрьская, 133-1 | 1957 | дерево | 26 | - |
| 37 | ул. Октябрьская, 133-2 | 1957 | дерево | 26 | - |
| 38 | ул. Октябрьская, 55 | 1945 | дерево | 26 | 2 |
| 39 | ул. Пролетарская, 52 | нет данных | саман | 12 | 1 |
| 40 | ул. Октябрьская, 106 | 1946 | дерево | 26 | - |
| 41 | ул. Октябрьская, 120 | 1948 | дерево | 48 | - |
| 42 | ул. Октябрьская, 132 | 1930 | дерево | 26 | - |
| 43 | ул. Пионерская, 1 | 1967 | саман | 23,3 | 6 |
| 44 | ул. Пионерская, 7 | 1970 | дерево | 26 | - |
| 45 | ул. Пионерская, 27 | 1940 | дерево | 15 | 1 |
| 46 | ул. Боровая, 17 | 1941 | дерево | 49,54 | 1 |
| 47 | ул. Боровая, 21 | 1941 | дерево | 50 | 1 |
| 48 | пер. Школьный, 15 | 1930 | дерево | 27,6 | 2 |
| 49 | ул. Кирова, 9 | 1955 | саман | 24 | 3 |
| 50 | ул. Кирова, 7 | 1930 | саман | 12 | 1 |
| 51 | ул. Партизанская, 58 | 1948 | саман | 21,1 | 1 |
| 52 | ул. Партизанская, 108 | 1948 | саман | 20 | - |
| 53 | ул. Партизанская, 128 | 1954 | саман | 24 | - |
| 54 | ул. Революционная, 5 | 1939 | дерево | 24 | - |
| 55 | ул. Революционная, 35 | 1950 | дерево | 28 | 2 |
| 56 | ул. Революционная, 123 | 1967 | саман | 18 | 3 |
| 57 | ул. Революционная, 16 | 1954 | дерево | 32,7 | 6 |
| 58 | ул. Революционная, 32 | 1970 | дерево | 15 | 2 |
| 59 | ул. Революционная, 48 | 1959 | саман | 18 | - |
| 60 | ул. Кирова, 47 | 1969 | дерево | 44 | 5 |
| 61 | ул. Молодежная, 34 | 1973 | кирпич | 36 | - |
|  | Всего: |  |  | 2052,29 | 74 |

В с. Новоегорьевское имеется потребность в выделении участков под жилищное строительство. Расчёт потребной общей площади жилого фонда и в выделении участков под жилищное строительство в с. Новоегорьевское на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в Таблице 5.

Таблица 5.

Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Население | чел | 5738 | 5850 | 6190 |
| Обеспеченность жилой площадью | м2 | 23,5 | 23,6 | 23,8 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,6 | 3,1 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 1723/92380 | 1723/92380 | 1723/92380 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | 50/42240 | 50/42240 | 50/42240 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 1723/92380 50/42240 | 1723/92380 50/42240 | 1723/92380 50/42240 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 50/3250 | 200/13000 |
| Итого жилого фонда -усадебного -секционного | дом/м2 | - | 1773/95630 50/42240 | 1923/105380 50/42240 |
| Общая площадь | м2 | 134670 | 137870 | 147620 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 7,5 | 30 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2, при коэффициенте семейности 3,1. Нормативная площадь земельного участка в с.Новоегорьевское составляет 15 соток (1500 м2). Таким образом, на первую очередь при увеличении численности населения на 112 человек и в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 50 домов; на расчетный срок при увеличении численности  на 452 человека – 200 домов. Для размещения 200 новых индивидуальных жилых домов потребуется 30 га площади, в том числе: на первую очередь 50 домов – 7,5 га.

п. Сибирь

Суммарная общая площадь жилищного фонда п. Сибирь на начало 2017 г. составляет порядка 480 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 21,8 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами, его характеристика приведена в Таблице 6.

Таблица 6

#### Характеристика существующего жилищного фонда п. Сибирь

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 480 | 100 | 10 |
| в т.ч.: одноквартирные | 480 | 100 | 10 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

п. Новосоветский

Суммарная общая площадь жилищного фонда п. Новосоветский на начало 2017 г. составляет порядка 473 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 24,9 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами. Характеристика приведена в Таблице 7.

Таблица 7

Характеристика существующего жилищного фонда п. Новосоветский

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 473 | 100 | 10 |
| в т.ч.: одноквартирные | 473 | 100 | 10 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

п. Речка-Кормиха

Суммарная общая площадь жилищного фонда п. Речка-Кормиха на начало 2017 г. составляет порядка 129 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 32,2 кв.м, что выше нормативного значения. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 8.

Таблица 8

#### Характеристика существующего жилищного фонда п. Речка-Кормиха

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 129 | 100 | 3 |
| в т.ч.: одноквартирные | 129 | 100 | 3 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение статуса населенных пунктов малых сел (п.Сибирь, п.Новосоветский, п.Речка-Кормиха), в которых нет значительных перспектив роста населения. При этом в существующих границах населенных пунктов предусмотрен резерв для увеличения жилых зон в случае изменения демографической ситуации.

- Система программных мероприятий

Программа учитывает приоритеты социальной инфраструктуры развития муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на долгосрочный период.

Реализация Программы является необходимым условием повышения конкурентоспособности социальной инфраструктуры  муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края с учетом предусмотренных мероприятий по улучшению делового и инвестиционного климатам, совершенствования механизмов управления.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на основе устойчивого, динамичного развития инфраструктуры и создания благоприятной окружающей среды.

В Программе структурно выделены три блока подцелей, соответствующих целям долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования:

- достижение высокого уровня и качества жизни населения;

- создание условий для устойчивого экономического роста;

- повышение эффективности управления.

1) Достижение высокого уровня и качества жизни населения муниципального образования, предусматривает следующие направления:

улучшение демографической ситуации;

развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения;

развитие массовой физической культуры и спорта;

создание условий для получения доступного и качественного образования;

реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи;

формирование условий для развития духовности, культуры и нравственного здоровья населения;

улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения;

развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости.

2) Создание условий для устойчивого экономического роста муниципального образования предусматривает следующие направления:

повышение конкурентоспособности промышленного и аграрного комплекса;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;

развитие предпринимательства;

обеспечение устойчивого развития потребительского рынка;

модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

3) Повышение эффективности управления муниципального образования  предусматривает следующие направления:

повышение эффективности муниципального управления;

управление муниципальной собственностью;

управление муниципальными финансами;

управление природными ресурсами, обеспечение экологической безопасности;

обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения.

Система образования.

Одной из важнейших характеристик муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в большинстве МО самой крупной статьей расходов местных бюджетов.

Муниципальная система образования – это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные органы управления образованием.

Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

- Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, школьных автобусов, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.

- Открытие дополнительных групп   для детей раннего возраста

- Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества

- Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения

- Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства

- Капитальный ремонт и реконструкция здания школы, в с. Новоегорьевское

Система здравоохранения.

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. Главная цель муниципального здравоохранения – удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных минимальный стандартов. В конкретных условиях могут формироваться локальные цели, например, удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдения гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п.

В системе здравоохранения остается комплекс взаимосвязанных нерешенных проблем:

финансово-экономические проблемы в укреплении материально-технической базы медицинским оборудованием;

состояние материально-технической базы не позволяет оказывать современную медицинскую помощь в полном объеме и достаточном качестве;

высокая заболеваемость населения, высокий уровень смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста в результате несчастных случаев, отравлений и травм, недостаточное материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения.

Целью модернизации системы здравоохранения является улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению муниципального образования, создание системы способной существенно влиять на снижение смертности и улучшения качества жизни за счет улучшения состояния здоровья населения.

Для достижения поставленной цели определены приоритетные задачи:

укрепление материально-технической базы;

повышение эффективности системы организации медицинской помощи;

снижение потерь здоровья населения от заболеваний, в том числе с временной утратой трудоспособности;

укрепление кадрового потенциала;

пропаганда и формирование привлекательности здорового образа жизни   ориентация населения на регулярные занятия спортом;

ориентация системы здравоохранения на психологический комфорт пациентов, в том числе  мотивацию их на выздоровление.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение цели:

содействие участию в конкурсах, проводимых краевой администрацией на получение грантов на проведение технического переоснащения высокотехнологичным оборудованием.

создание устойчивой системы пожарной безопасности;

формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни;

реализация комплекса мер, направленных на рождение здоровых детей, предупреждение материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, заболеваемости и инвалидизации матерей, детей и подростков;

проведение семейных спортивных мероприятий и конкурсов;

строительство спортивных объектов на территории поселения;

реализация мероприятий Программы позволит обеспечить эффективную деятельность по созданию благоприятных условий для комплексного решения вопросов улучшения первичной медико-санитарной помощи.

результатами указанных мероприятий станет увеличение продолжительности жизни;

снижение смертности: от онкологических заболеваний, туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний, населения трудоспособного возраста от всех причин.

повышение удовлетворенности населения уровнем медицинского обслуживания;

увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом.

Культура.

В настоящее время в муниципальном образовании созданы правовые и организационные условия для развития физической культуры и спорта; растет численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития физической культуры и спорта:

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а так же их моральное и физическое старение;

неэффективная пропаганда занятий физической культурой спортом как составляющей части здорового образа жизни.

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам местного самоуправления следует оказывать поддержку, обеспечить доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных образований, других учреждений культуры.

Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении.

Развитие культуры является ключевым фактором гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала.

Вместе с тем остается ряд проблем в области развития культуры и искусства:

слабая включенность объектов культуры в рыночные отношения;

недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием, снизить степень износа материально-технической базы;

низкая заработная плата работников отрасли.

Цель - создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей поселения.

Задачи:

формирование единого культурного пространства в муниципальном образовании, создание благоприятных условий для обеспечения более полного и равноправного доступа всех социально-возрастных групп и слоев населения к ценностям традиционной и современной культуры;

создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, а также для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия сельсовета;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

поддержка деятельности творческих коллективов;

привлечение, закрепление и поддержка молодых специалистов;

улучшение организации библиотечного обслуживания населения, пополнение, популяризация и использование библиотечных фондов;

поддержка и развитие различных форм художественного творчества населения, создание условий для традиционного народного творчества.

Мероприятия, необходимые для решения задач и достижения цели:

реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и художественного образования;

комплектование фондов библиотек;

совершенствование и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли.

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и достижения цели:

рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий;

развитие народного творчества, увеличение творческих коллективов и числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, создание новых творческих коллективов;

привлечение молодых специалистов;

участие юных дарований в районных, краевых, региональных конкурсах и фестивалях.

участие в реализации туристических программ.

Физическая культура и спорт.

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.

Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций органы местного самоуправления реализуют программы.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. В целях соблюдения норм обеспеченности детей объектами физкультурно-спортивной направленности для наших детей необходимо предусмотреть строительство спортзала в соответствии СанПиН 2.1.2.1188-03.

Мероприятия в части развития физкультуры и спорта в муниципальном образовании Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края:

- Обустройство стадиона

- Капитальный ремонт и реконструкция спортивного зала общего пользования

- Финансовые потребности для реализации программы

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее дифференциации на два типа:

- отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание;

- отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги (кино, театры, концертная деятельность).

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки – не комплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

В этих условиях основным источником финансирования социальной сферы стали средства, мобилизуемые и распределяемые через бюджетную систему, и внебюджетных фондов.

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной и коммунально-бытовой сферы, а также крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2016 года с коэффициентами согласно:

- Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

| Таблица 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем средств планируемых на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |

на территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет

Егорьевского района Алтайского края в период до 2032 года.

| № п/п | Наименование проекта, место расположения | Объем инвестиций (млн. руб) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021 г. | 2022-2032 г. г. | Исполнитель/ координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция с капитальным ремонтом здания школы с. Новоегорьевское | 300,0 | - | 260,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | Администрация Егорьевского района Алтайского края | Улучшение качества образования |
| 2 | Реконструкция с капитальным ремонтом здания Дома Культуры с. Новоегорьевского | 4,5 | - | - | - | 0,5 | 1,0 | 3,0 | Администрация Егорьевского района Алтайского края | Создание культурной сферы жизнедеятельности граждан |
| 3 | Реконструкция с капитальным ремонтом музея с. Новоегорьевского | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | Администрация Егорьевского района Алтайского края | Создание культурной сферы жизнедеятельности граждан |
| 4 | Реконструкция с капитальным ремонтом здания библиотеки | 0,8 | 0,55 | 0,25 | - | - | - | - | Администрация Егорьевского района Алтайского края | Создание культурной сферы жизнедеятельности граждан |
| 5 | Капитальный ремонт здания администрации Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 | Администрация Егорьевского района Алтайского края, администрация Новоегорьевского сельсовета | Улучшение качества социального обслуживания граждан |
| 6 | Строительство Дома Быта | 13,0 | - | - | - | - | - | 13,0 | Внебюджетные источники | Улучшение качества жизни населения |
| 7 | Строительство гостиницы | 15,0 | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 | Внебюджетные источники | Улучшение качества жизни населения |
| 8 | Строительство 8ми магазинов | 6,4 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | Внебюджетные источники | Улучшение качества жизни населения |
| 9 | Строительство торгового центра | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 | - | Внебюджетные источники | Улучшение качества жизни населения |
| 10 | Строительство магазина в пос. Новосоветский | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | Внебюджетные источники | Улучшение качества жизни населения |
| 11 | Строительство индивидуальных жилых домов | 390,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 300,0 | Застройщики (физ. лица) | Повышение уровня благосостояния |
| 12 | Реконструкция хлебокомбината | 3,5 | - | - | - | - | 1,5 | 2,0 | ПО «Кристалл» | Улучшение экологических условий жизни и труда |
| 13 | Реконструкция с капитальным ремонтом цеха по производству подсолнечного масла | 4,0 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | ООО «Корма» | Улучшение экологических условий жизни и труда |
| 14 | Реконструкция молочного завода | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | Внебюджетные источники | Улучшение экологических условий жизни и труда |
| 15 | Строительство фермы КРС | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | Внебюджетные источники | Увеличение рабочих мест, снижение уровня безработицы |
| 16 | Строительство и обустройство пляжа | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | Внебюджетные источники | Улучшение качества жизни населения |
| 17 | Строительство полей фильтрации | 7,5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 3,5 | Внебюджетные источники | Улучшение санитарного благосостояния граждан |
| 18 | Строительство скотомогильника с захоронением в яме | 1,8 | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | Внебюджетные источники | Улучшение санитарного благосостояния граждан |
| 19 | Строительство кладбища | 4,0 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 3,0 | Администрация Егорьевского района Алтайского края | Улучшение санитарного благосостояния граждан |
|  | ИТОГО | 786,6 | 18,55 | 279,05 | 38,8 | 41,8 | 40,5 | 367,9 |  |  |

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Новоегорьевский сельсовет составляет 786600,0 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного  бюджета  на соответствующий финансовый год.

- Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2032 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий  для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

-увеличение показателя рождаемости;

-сокращение уровня безработицы;

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным;

-увеличение доли детей охваченных школьным образованием;

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации района,  позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели программы  представлены в Таблице 10

Таблица 10.

Целевые индикаторы и показатели Программы

развития муниципального образования Новоегорьевский сельсовет

на 2017-2032 г. г.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 70 | 70,5 | 71 | 72 | 72,5 | 73 |
| 2 | Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) | % | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 16 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля детей охваченных школьным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 16 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 7 | Уровень безработицы | % | 6 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 |
| 8 | Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 9 | Увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 |

5. Нормативное обеспечение

Программа реализуется на всей территории муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти муниципального образования  Новоегорьевского сельсовета.

Выполнение  оперативных функций  по  реализации  Программы  возлагается  на специалистов администрации муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют Администрацию муниципального образования о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования проводится ежегодный мониторинг.

- Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к  показателям, предусмотренных Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации муниципального образования, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом  соответствия  мероприятий  и  сроков  инвестиционной  программы  Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования включает два этапа:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

- Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.